## cronograma-custronix
Accion | Responsable | Inicio | Finalizacion | Recursos
1. Definir el limite de proyectos en curso (tablero Kanban) | Administrador de sistemas (fundador) | 2026-09-08 | 2026-09-19 | Tablero compartido gratuito; sin costo
2. Puerta de entrada: checklist antes de prometer fecha | Ventas con validacion del tecnico de linea | 2026-09-15 | 2026-09-26 | Plantilla de checklist; 2 horas de diseno
3. Recalibrar el plazo ofertado por linea de servicio | Gerencia comercial con visto bueno del fundador | 2026-09-22 | 2026-10-03 | Ninguno adicional (ajuste al proceso de cotizacion)
4. Bitacora de los diez datos en cada proyecto nuevo | Cada tecnico asignado; el fundador consolida | 2026-09-08 | Permanente desde esta fecha | Plantilla de Excel ya existente
5. Revision mensual de indicadores y ajuste del limite | Administrador de sistemas con el equipo completo | 2026-10-01 | Permanente (primer lunes de cada mes) | Una hora del equipo al mes