## custronix-proyectos
id_proyecto | linea_servicio | fecha_solicitud | fecha_pactada | fecha_entrega_real | dias_pactados | dias_reales | retraso_dias | cumple_sla | causa_retraso | tecnico | horas_dedicadas | proyectos_simultaneos | equipos_terceros_ok | tickets_incidencia | mttr_horas | cambios_alcance | csat
CTX-130 | Migración Unix-Linux | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 4 | 4 | 0 | Sí | Ninguna | C. Villacís | 14.4 | 3 | Sí | 0 | 0 | 0 | 5
CTX-118 | Custodia digital | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 3 | 4 | 1 | No | Cambio de alcance | C. Villacís | 15.5 | 4 | Sí | 0 | 0 | 1 | 4
CTX-104 | Electrónica / Domótica | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 4 | 8 | 4 | No | Dependencia de terceros | C. Villacís | 28.6 | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 4.1
CTX-114 | Electrónica / Domótica | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 4 | 12 | 8 | No | Falta de repuestos | M. Romero | 42.3 | 3 | No | 0 | 0 | 2 | 2.6
CTX-140 | Electrónica / Domótica | 2026-03-22 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 4 | 9 | 5 | No | Cambio de alcance | M. Romero | 45.3 | 3 | Sí | 0 | 0 | 2 | 3.8
CTX-113 | Migración Unix-Linux | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 5 | 7 | 2 | No | Incidencia técnica | M. Romero | 38.3 | 3 | Sí | 2 | 10.9 | 0 | 4.6
CTX-122 | Electrónica / Domótica | 2026-03-24 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 5 | 8 | 3 | No | Cambio de alcance | D. Salgado | 28.3 | 4 | Sí | 0 | 0 | 1 | 4.2
CTX-108 | Migración Unix-Linux | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 4 | 5 | 1 | No | Incidencia técnica | L. Andrade | 27.2 | 3 | Sí | 3 | 7.7 | 0 | 5
CTX-101 | Electrónica / Domótica | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 5 | 10 | 5 | No | Falta de repuestos | M. Romero | 47.5 | 3 | No | 2 | 2.4 | 0 | 3.6
CTX-111 | Custodia digital | 2026-04-11 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 5 | 9 | 4 | No | Dependencia de terceros | L. Andrade | 41 | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 4.3
CTX-121 | Custodia digital | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 4 | 6 | 2 | No | Falta de repuestos | D. Salgado | 25.5 | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 4.3
CTX-109 | Migración Unix-Linux | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 5 | 5 | 0 | Sí | Ninguna | C. Villacís | 23.1 | 4 | Sí | 0 | 0 | 0 | 4.9
CTX-135 | Custodia digital | 2026-04-22 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 4 | 5 | 1 | No | Cambio de alcance | M. Romero | 21.6 | 2 | Sí | 0 | 0 | 1 | 4.4
CTX-131 | Custodia digital | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 4 | 4 | 0 | Sí | Ninguna | L. Andrade | 20.3 | 4 | Sí | 3 | 4.4 | 0 | 4.7
CTX-138 | Electrónica / Domótica | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 2026-05-23 | 3 | 9 | 6 | No | Dependencia de terceros | J. Paredes | 49.8 | 3 | No | 0 | 0 | 1 | 3.2
CTX-117 | Custodia digital | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 3 | 3 | 0 | Sí | Ninguna | L. Andrade | 14.8 | 4 | Sí | 3 | 9.4 | 0 | 4.9
CTX-106 | Custodia digital | 2026-05-23 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 5 | 5 | 0 | Sí | Ninguna | J. Paredes | 20.1 | 3 | Sí | 1 | 8.7 | 1 | 4.5
CTX-136 | Electrónica / Domótica | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 4 | 5 | 1 | No | Cambio de alcance | D. Salgado | 17.3 | 4 | Sí | 0 | 0 | 1 | 5
CTX-123 | Custodia digital | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | 5 | 2 | No | Sobrecarga del equipo | M. Romero | 19.9 | 5 | Sí | 1 | 10.2 | 0 | 4.7
CTX-119 | Migración Unix-Linux | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 2026-06-12 | 5 | 11 | 6 | No | Sobrecarga del equipo | M. Romero | 61.4 | 5 | Sí | 2 | 11.6 | 1 | 3.3
CTX-116 | Electrónica / Domótica | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 5 | 6 | 1 | No | Acceso al sitio | C. Villacís | 21.2 | 4 | Sí | 0 | 0 | 0 | 4.6
CTX-126 | Custodia digital | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 3 | 6 | 3 | No | Sobrecarga del equipo | J. Paredes | 28.4 | 5 | Sí | 1 | 8 | 0 | 4.3
CTX-105 | Custodia digital | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 5 | 6 | 1 | No | Incidencia técnica | C. Villacís | 25.4 | 4 | Sí | 1 | 12 | 0 | 4.9
CTX-110 | Custodia digital | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 3 | 3 | 0 | Sí | Ninguna | L. Andrade | 10.5 | 4 | Sí | 1 | 11 | 0 | 4.3
CTX-129 | Custodia digital | 2026-07-07 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 5 | 5 | 0 | Sí | Ninguna | C. Villacís | 25.7 | 4 | Sí | 0 | 0 | 0 | 5
CTX-102 | Custodia digital | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | 5 | 2 | No | Cambio de alcance | J. Paredes | 19.5 | 4 | Sí | 1 | 3.6 | 1 | 4.7
CTX-103 | Electrónica / Domótica | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 3 | 9 | 6 | No | Falta de repuestos | J. Paredes | 38.6 | 4 | No | 0 | 0 | 2 | 3.1
CTX-137 | Migración Unix-Linux | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 5 | 6 | 1 | No | Incidencia técnica | C. Villacís | 26.6 | 3 | Sí | 2 | 6 | 0 | 4.9
CTX-125 | Custodia digital | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 3 | 3 | 0 | Sí | Ninguna | J. Paredes | 13.8 | 4 | Sí | 1 | 2.7 | 0 | 4.7
CTX-133 | Electrónica / Domótica | 2026-07-18 | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 5 | 7 | 2 | No | Acceso al sitio | C. Villacís | 32.9 | 4 | Sí | 0 | 0 | 0 | 4.3
CTX-134 | Migración Unix-Linux | 2026-07-19 | 2026-07-22 | 2026-07-26 | 3 | 7 | 4 | No | Sobrecarga del equipo | C. Villacís | 33.5 | 6 | Sí | 0 | 0 | 1 | 3.3
CTX-112 | Migración Unix-Linux | 2026-07-25 | 2026-07-29 | 2026-08-01 | 4 | 7 | 3 | No | Sobrecarga del equipo | J. Paredes | 38 | 5 | Sí | 1 | 11 | 0 | 4
CTX-115 | Custodia digital | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 3 | 7 | 4 | No | Sobrecarga del equipo | M. Romero | 34.2 | 6 | Sí | 0 | 0 | 0 | 4.2
CTX-124 | Migración Unix-Linux | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 4 | 4 | 0 | Sí | Ninguna | C. Villacís | 17.5 | 3 | Sí | 1 | 9.5 | 0 | 5
CTX-120 | Migración Unix-Linux | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 2026-08-09 | 5 | 7 | 2 | No | Cambio de alcance | D. Salgado | 26.3 | 4 | Sí | 0 | 0 | 2 | 4.3
CTX-107 | Electrónica / Domótica | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 3 | 8 | 5 | No | Sobrecarga del equipo | C. Villacís | 40.7 | 6 | Sí | 0 | 0 | 1 | 3.8
CTX-128 | Custodia digital | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 4 | 7 | 3 | No | Sobrecarga del equipo | J. Paredes | 31.3 | 5 | Sí | 1 | 7.6 | 1 | 3.8
CTX-139 | Migración Unix-Linux | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 5 | 14 | 9 | No | Falta de repuestos | D. Salgado | 72.3 | 6 | No | 1 | 7.3 | 0 | 3
CTX-127 | Migración Unix-Linux | 2026-08-09 | 2026-08-13 | 2026-08-22 | 4 | 13 | 9 | No | Sobrecarga del equipo | D. Salgado | 48.6 | 7 | Sí | 2 | 13.7 | 2 | 2.5
CTX-132 | Migración Unix-Linux | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 5 | 11 | 6 | No | Sobrecarga del equipo | M. Romero | 51.2 | 6 | Sí | 0 | 0 | 2 | 3.2